## برنامه عملیاتی 1404
برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه دفتر استعدادهای درخشان
هدف کلی | هدف اختصاصی | عنوان شاخص | عنوان فعالیت | مسئول اجرا | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شرح فعالیت
ارتقاء سیستم اطلاعات دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه | افزایش دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه | تکمیل بانک اطلاعاتی دانشجویان استعداد درخشان(سامانه سما یا هم آوا) | بررسی درخواست عضویت دانشجویان در سامانه در پایان 6 ماهه اول سال | دفتر استعدادهای درخشان | 1404/01/01 | 1404/06/31 | بررسی درخواست عضویت دانشجویان در سامانه و تایید نهایی درخواست های صحیح
|  |  | بررسی درخواست عضویت دانشجویان در سامانه در پایان 6 ماهه دوم سال | دفتر استعدادهای درخشان | 1404/07/01 | 1404/12/30 | بررسی درخواست عضویت دانشجویان در سامانه و تایید نهایی درخواست های صحیح
ارتقا فعالیت های دفتر استعداد درخشان دانشگاه | افزایش و بهبود فرایند اطلاع رسانی به دانشجویان استعداد درخشان | افزایش و بهبود فرایند اطلاع رسانی به دانشجویان درباره فعالیتهای دفتر استعداد درخشان | معرفی فعالیت های دفتر استعداد درخشان به دانشجویان جدیدالورود | دفتر استعدادهای درخشان | 1404/1/1 | 1404/12/30 | قرار دادن دستور العمل ها در سایت و ارسال به دانشکده ها
|  |  | بهبود محتوای سایت دفتر استعداد های درخشان | دفتر استعدادهای درخشان | 1404/1/1 | 1404/12/30 | به روز بودن محتوای سایت دفتر استعدادهای درخشان
|  |  | ارتباط با نمایندگان دفتر استعداد درخشان در دانشکده ها | دفتر استعدادهای درخشان | 1404/1/1 | 1404/12/30 | مکاتبه با نمایندگان دفتر استعداد درخشان در دانشکده ها
ارتقاء فعالیتهای دفتر استعداد درخشان در المپیاد دانشجویی | بهبود شرایط آماده سازی دانشجویان شرکت کننده در المپیاد دانشجویی | بهبود شرایط آماده سازی دانشجویان شرکت کننده در المپیاد دانشجویی | اطلاع رسانی به موقع و وسیع درباره المپیاد دانشجویی | دفتر استعدادهای درخشان | 1404/1/1 | 1404/12/30 | اطلاع رسانی وسیع بلافاصله بعد از اعلام دبیرخانه المپیاد
|  |  | تشکیل گروه های مجازی هر حیطه جهت آشنایی با شیوه نامه ها ی المپیاد | دفتر استعدادهای درخشان | 1404/1/1 | 1404/12/30 | تشکیل گروه و ارسال آخرین دستور العمل وشیوه نامه
|  |  | دعوت از اساتید مجرب حوزه های مختلف المپیاد | دفتر استعدادهای درخشان | 1404/1/1 | 1404/12/30 | دعوت از اساتید مجرب حیطه های المپیاد جهت برگزاری کلاس های آموزشی
ارتقاء فعالیتهای دفتر استعداد درخشان در کمیته دانشجویی توسعه آموزش | افزایش مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی های دانشگاه |  | اطلاع رسانی جهت عضویت دانشجویان علاقه مند در کمیته دانشجوی توسعه آموزش | دفتر استعدادهای درخشان | 1404/1/1 | 1404/12/30 | اطلاع رسانی در مفدا و اعلام عضو گیری کمیته دانشجویی توسعه آموزش
|  |  | تعیین دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش | دفتر استعدادهای درخشان | 1404/1/1 | 1404/12/30 | صدور ابلاع دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش در صورت تغییر
|  |  | تشکیل جلسات کمیته دانشجوی توسعه آموزش | دفتر استعدادهای درخشان | 1404/1/1 | 1404/12/30 | اطلاع رسانی به اعضا جهت تشکیل جلسه
Note on A2: هدف کلی می باید از بین اهداف کلی ابلاغی از وزارت متبوع انتخاب شود
Note on B2: هدف کمی می باید از بین اهداف کمی ابلاغی از وزارت متبوع انتخاب شود
Note on C2: 1- هر برنامه می باید حداقل از دو فعالیت تشکیل شده باشد. 2- برای هر برنامه فقط یک دفتر متولی باشد. 3-بسیاری از بخشنامه ها، شیوه نامه ها، دستورالعمل ها یا آیین نامه های صادره از سوی معاونت ها و حوزه های تخصصی ستاد وزارتخانه که ناظر بر اجرای چند فعالیت در دانشگاه است یا تفاهم نامه هایی که ما بین ستاد دانشگاه و سایر دستگاههای اجرایی استان منعقد شده است می تواند موضوع "برنامه" قرار گیرد. 4- دفتر متولی یک برنامه لزوما" مجری تمام فعالیت های ذیل آن نیست. بنابراین ممکن است متولی یک برنامه، دفتر تخصصی "الف" و مجری یکی از فعالیت های آن دفتر تخصصی "ب" باشد
Note on D2: 1- هر فعالیت باید به یک اقدام کاملا" مشخص اشاره کند. 2- فعالیت باید کاملا" شفاف باشند. 3-فعالیت ها باید به گونه ای نوشته شوند که راه و روش اقدام در آن محرز باشد. 4-به لحاض زمانی فعالیت های باید بین 2 تا 4 ماه به طول بیانجامد. زمان های بیشتر معمولا" ماهیت برنامه دارند.
Note on E2: در این ستون دفتر مجری فعالیت نوشته شود.(مثلا" دفتر جمعیت، خانواده و مدارس در حوزه بهداشتی یا دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی حوزه درمان)
Note on F2: تاریخ شروع بهتر است در روز های پایان ماه نباشد
Note on G2: تاریخ پایان بهتر است در روز های اول ماه نباشد
Note on H2: شرح فعالیت مختصر نوشته شود.